## Todas las Tareas
Company name | Project | Description | Task list | Task list description | Milestone | ID | Status | Task name | Task description | Start date | Due date | Assigned to | Created by | Date created | Progress | Priority | Private | Time estimate | Billable minutes | Non-billable minutes | Tags | Parent task ID | Priority text | Completed date | Completed by | Workflow Stages
Andes Petroleum Company | Andes - Migración a 9.2 |  | Soporte CNC |  |  | 42106353 | new | [EJEMPLO SINTÉTICO] Ajustes generales JDE 9.2 | Fila agregada a mano para el fixture: no existe en el export real; permite probar el caso 'padre incluido en el lote' (FR-006/FR-007). | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Jairo Jimenez | Ferdy Rentería Moreno | 2026-07-30 09:00 | 0 |  |  | 60 | 0 | 0
Andes Petroleum Company | Andes - Migración a 9.2 |  | Soporte CNC |  |  | 43340224 | new | EN001 - Ajustar en las aplicaciones la visualización de registro de las cuadrículas | *La solicitud del Andes Petroleum es la siguiente:* *Comparación entre 9.1 y 9.2 luego de find en 9.1 el parámetro de despliegue de registros está en 199 mientras que en 9.2 el pa… | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Jairo Jimenez | Ferdy Rentería Moreno | 2026-07-31 09:35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42106353
Aris | SOPORTE ARIS |  | Servicios Correctivos |  |  | 43266714 | new | IN-TI-12287 RV: ERROR EN EL SISTEMA |  | 2026-07-23 | 2026-08-06 | Jairo Jimenez | Yeimi Yineth Fernandez Vargas | 2026-07-23 10:04 | 0 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | SR Oracle | 43266697
Andes Petroleum Company | Andes - Migración a 9.2 |  | Fase de Pruebas |  |  | 41972833 | new | Seguimientos |  | 2026-08-03 | 2026-08-31 | Jairo Jimenez | Ferdy Rentería Moreno | 2026-01-27 15:32 | 40 |  | 0 | 0 | 180 | 0
Cargill | Cargill - Soporte |  | Infraestructura |  |  | 42846282 | reopened | (#42846282) Error archivos para encriptar | Buenas tardes, Reporto error en el proceso de encriptación de archivos planos para bancos. ![image.png](https://s3.amazonaws.com/tw-inlineimages/60777/0/0/64f6523062904fd09675c… | 2026-05-29 | 2026-08-31 | Jairo Jimenez | Paola Velasco | 2026-05-23 13:48 | 90 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 |  | 42846101 | Medium |  |  | Done
Congrupo | Congrupo Soporte |  | Soporte |  |  | 43012023 | new | Revision Automatización CXP |  | 2026-06-12 | 2026-08-31 | Jairo Jimenez | Liliana Diaz Coral | 2026-06-16 17:10 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 42991269 |  |  |  | Done
Consorcio Shushufindi S.A. | Consorcio Shushufindi_Soporte | Quito - Ecuador Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Edificio Expocentury, 1er. Piso Quito, Ecuador | soporte |  |  | 43294455 | new | DBA - 43294447 Actualización de Sistema Operativo y Migración de BD |  | 2026-07-24 | 2026-08-31 | DBA Sywork | Andres Felipe Hernandez Carmona | 2026-07-24 16:52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43294447
Aris | SOPORTE ARIS |  | Servicios Adaptativos |  |  | 43220227 | new | RV: Autenticación Multifactor (MFA) para entornos de Fusion Applications |  | 2026-07-10 | 2026-08-06 | Jairo Jimenez | Yeimi Yineth Fernandez Vargas | 2026-07-16 09:01 | 90 |  | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 43220224 |  |  |  | Done